## Plan
Sprint 1 | 2022-03-07 | 2022-03-13 | Proposal
Thiết kế giao diện | Công việc | Người đảm nhiệm | Product Backlog
| - Trang Quản lý thông tin tài khoản - Đăng ký | Oanh
| - Thiết kế giao diện đăng nhập, đăng xuất - Tìm kiếm gói vé | Nhi
| - Thông báo các thông tin nhà xe - Thông báo các thông tin về gói vé | Trang
| - Chức năng liên hệ và nhận tư vấn về dịch vụ - Giải đáp thắc mắc của sinh viên | Cao
Thiết kế database
| Thêm dữ liệu bảng | Vi
| Thiết kế database, tạo khóa | Trân
Duyệt mẫu thiết kế |  | Cả nhóm
Duyệt database |  | Cả nhóm
Sprint 2 | 2022-03-14 | 2022-03-20
Front-end - dựa vào những design Sprint 1 để tiến hành code html & CSS
| Trang chủ, đầu thân cuối | Vi/ Trang/ Nhi
| Trang đăng kí | Trang
| Đăng nhập | Trân
| Đăng xuất | Trân
| Thông báo các thông tin nhà xe | Nhi
| Thông báo các thông tin về gói vé | Vi
Back-end - dựa vào database Sprint 1 đã thiết kế, có thể điều chỉnh nếu phù hợp
| Trang đăng kí | Cao
| Đăng nhập | Oanh
| Đăng xuất | Oanh
Sprint 3 | 2022-03-21 | 2022-03-27
Front-end - dựa vào những design Sprint 1 để tiến hành code html & CSS
Thông tin về gói vé
Tin tức nhà xe
Tìm kiếm gói vé
Tìm kiếm thông tin về nhà xe
Back-end - dựa vào database Sprint 1 đã thiết kế, có thể điều chỉnh nếu phù hợp
Tìm kiếm gói vé
Tìm kiếm thông tin về nhà xe
Sprint 4 | 2022-03-28 | 2022-04-03
Front-end - dựa vào những design Sprint 1 để tiến hành code html & CSS
Box chat
Chức năng thêm mới, chỉnh sửa, xóa danh mục, quản lí thông tin tài khoản
Back-end - dựa vào database 1.2 đã thiết kế, có thể điều chỉnh nếu phù hợp
Box chat
Chức năng thêm mới, chỉnh sửa, xóa danh mục, quản lí thông tin tài khoản
Chỉnh sửa dự án | 2022-04-04 | 2022-04-17
Fix lỗi
Hoàn thành dự án | 2022-04-18 | 2022-05-01
Báo cáo
Hoàn thành

## Sprint 1
Ngày | Tên | Hôm qua làm gì | Hôm nay làm gì | Thắc mắc
T2 7/3/2022 - Daily Meeting Giao việc | Oanh |  | Design - Trang Quản lý thông tin tài khoản - Đăng ký
| Nhi |  | Design - Thiết kế giao diện đăng nhập, đăng xuất - Tìm kiếm gói vé
| Trang |  | Design - Thông báo các thông tin nhà xe - Thông báo các thông tin về gói vé
| Cao |  | Design - Chức năng liên hệ và nhận tư vấn về dịch vụ - Giải đáp thắc mắc của sinh viên
| Vi |  | Thêm dữ liệu bảng
| Trân |  | Thiết kế database, tạo khóa
T4 9/3/2022 - Daily Meeting Tiến hành | Oanh | Đã tìm được tt bảng quản lí tk cá nhân và đăng kí, mã sinh viên, tên sv, lớp sinh hoạt | Kéo task Lên tk sơ bộ bảng quản lí tk và form đăng kí
| Nhi | Thiết kế giao diện đăng nhập và đăng xuất: tên đăng nhập và mật khẩu | Tìm hiểu thông tin thiết kế gd trang tìm kiếm | Tên đăng nhập: Mã sinh viên Pass: auto
| Trang | Phần thông báo: hiện trang chủ, và banner | Thiết kế ảnh và thông tin về thông báo và banner
| Cao | Đã tìm hiểu và thiết kế giao diện chat box | Tìm hiểu nền code của chat box | Tìm hiểu mà ngôn ngữ suggest: chat tự động, JavaCripts, đề chuyển tự động
| Vi | Insert bảng admin và dòng sản phẩm | Insert bảng sản phẩm và tài khoản
| Trân | Tạo được các bảng admin, dòng sản phẩm, sản phẩm | Tạo bảng tài khoản người dùng, tạo khóa
T7 12/3/2022 - Daily Meeting Kết quả, Duyệt mẫu thiết kế Duyệt database | Oanh | Thiết kế xong các bảng về quản lý thông tin tk | Done |  | Ngày mai nhóm review
| Nhi | Đã thiết kế trang tìm kiếm, bên cạnh trang chủ | Done |  | Tối 8:00 - 11:00
| Trang | Tk giao diện thông báo | Done
| Cao | Tk và tìm hiểu code box chat | Done
| Vi | Insert tất cả dữ liệu trong bảng | Done
| Trân | Tạo xong các bảng dữ liệu, khóa nối | Done
CN 13/3/2022 Review | Oanh | Hoàn thành
| Nhi | Hoàn thành
| Trang | Hoàn thành
| Cao | Hoàn thành
| Vi | Hoàn thành
| Trân | Hoàn thành

## Review Sprint 1
Đánh giá | Ưu điểm | - Thái độ: tương tác tốt, tất cả đều hoàn thành công việc được giao một cách nhiệt huyết, tham gia đầy đủ đúng giờ - Devopt đúng thời hạn, đúng quy định của nhóm - Mọi người đều tham gia tốt và hoàn thành đúng hạn, đầy đủ. Nếu như bận đều báo trước và có trách nhiệm - Sẵn sàng nêu ra những thắc mắc để tất mn có thể cùng nhau giải quyết vấn đề - Giúp đỡ lẫn nhau luôn sẵn sàng => Mặc dù bài tập Web rất khó, nhưng với những ưu điểm đặc biệt về sự gắn kết nên nhóm tin là sẽ hoàn thành tốt dự án
| Nhược điểm | - Hiểu lầm phát sinh về ý tưởng - Phương pháp họp online, đôi khi không hiểu cặn kẽ và chi tiết - Mọi người vẫn chưa chủ động trong phát triển ý tưởng
| Cải tiến | - Mô tả chi tiết những công việc đã làm trong daily meeting, note ngay trong daily để kịp thời cập nhật thông tin - Mở rộng cái nhìn tổng thể và bao quát về những đầu công việc được nêu ra, cần chủ động tìm hiểu chi tiết và mở rộng nhiều ý tưởng của mỗi cá nhân